## Sheet1
|  |  |  | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01
Tasks | Start Date | End Date | Length
Project Initiation | 2024-10-20 | 2024-10-25 | 5
Trello Creation | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4
GitHub Creation | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 3
Low Fidelity Prototype | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 6
User Login Backend | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 7
Login Page Frontend | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 7
Virtual Desktop Environment Front End | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 4
Excerise 1 - Emails - Phishing | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 10
Excerise 1 - Emails - Social Engineering | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 10
Exercise 2 - Password Strength Tester | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 7
Greeting/ Task information | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 7
Progress Tracker | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 7
Quiz Research and Creation | 2024-12-23 | 2025-01-10 | 18
Quizzes Implementation | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 10
Phishing Malware Simulation | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 7
Exercise 3 - Safe Web Browsing & Malware Downloads | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 11
Excerise 4 - Recognizing Insider Threats | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 11
Score Implementation | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 7
Testing | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 14
Improvements from Testing | 2025-02-14 | 2025-03-14 | 30
Poster and Description | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 7
Finalising Portfolio | 2025-03-21 | 2025-04-28 | 38