## Sheet1
|  |  |  | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01
Tasks | Start Date | End Date | Length
Project Initiation | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2
Trello Creation | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2
GitHub Creation | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2
Low Fidelity Prototype | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 9
Set Up User Login Backend | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 5
Create Login Page Frontend | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 5
Design Virtual Desktop Interface | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2
Exercise 1 - Phishing Email Task | 2024-11-13 | 2024-12-03 | 20
Exercise 2 - Password Strength Tester | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 7
Add Greeting and Task Info Pages | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 7
Add Progress Tracker Feature | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 7
Research and Design Quizz | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 9
Implement Quizz | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 8
Exercise 3 - Safe Web Browsing Task | 2025-01-23 | 2025-02-07 | 16
Add Profile Section | 2025-01-26 | 2025-02-06 | 16
Implement Admin Dashboard | 2025-01-28 | 2025-02-09 | 16
Implement Score Tracking | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 5
Conduct Testing | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 12
Apply Testing Improvements | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 12
Design Poster and Description | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5
Finalise Portfolio and Polish UI | 2025-03-24 | 2025-04-28 | 36